## Blad1
sprint 2 backlog
ID | User Story | Priority | Time estimation | Tasks | acceptance criteria
5 | Als speler wil ik kunnen kiezen met hoeveel spelers ik kan spelen, zodat ik zelf kan beslissen met hoeveel spelers ik speel | M | 60 | o maak minimaal 3 spelers en maximaal 6 spelers aan o elke speler moet een naam hebben o elke speler moet in de database geimpleteerd worden in sql database o elke speler moet een highscore hebben | o er moeten min 3 en max 6 spelers zijn o database in sql hebben voor highscore en naam
7 | Als speler wil ik vanaf het begin starten, zodat iedereen een eerlijk start heeft. | M | 20 | o speler op startvakje laten beginnen o speler begint doormiddel van hoogste dobbelsteen resultaat / computer kiest random speler uit o speler begint op eigen kleur vakje | o spelers beginnen op startvak o er is 1 speler die als eerste begint o speler begint op eigen vak
8 | Als speler wil ik weten of ik aan de beurt ben, zodat het spel duidelijk speelbaar is. | M | 35 | o laat tekst verschijnen waarin staat wie er aan de beurt is | o kunnen zien wie er aan de beurt is
9 | Als speler wil ik met de dobbelsteen gooien, zodat ik mijn gegooide resultaat kan zien. | M | 50 | o maken van dobbelsteen o laat speler gooien met de dobbelsteen o weergeven van gegooide resultaat met tekst o dobbelsteen random cijfers laten kiezen | o dobbelsteen zichtbaar is o resultaat is zichtbaar
10 | Als speler wil ik mijn pion kunnen verschuiven aan de hand van de resultaat van de dobbelsteen, zodat ik vooruit kan bewegen. | M | 100 | o pion maken o pion laten verschuiven aan de hand van resultaat van dobbelsteen o pion moet eigen kleur hebben o ieder pion moet een kleur/plaatje/figuur hebben | o pion kan bewegen o pion is zichtbaar op bord o elk pion ziet er anders uit
11 | Als speler wil ik dat er interacties uitgevoerd worden aan de hand van kaartjes, speciale vakjes, enz. , zodat ik het doel van het spel leuker kan behalen. | M | 100 | o surprise kaarten maken o quest kaarten maken o ieder speler krijgt 3 quest kaarten aan het begin o speler mag 1 quest kaart verwisselen naar keuze van de quest kaart stapel o op powerup vakje krijg je een powerupkaartje o krijgen van surprisekaartje op surprise vakje en instructie op kaart uitvoeren o maken van fiche o neerleggen van backup fiche als je op landmark vakje komt en geen quest kaartje hebt, speel daarna door o neerleggen van backup fiche als je op landmark vakje komt en wel een quest kaartje hebt, draai om en speel verder o battelen door middelen van dobbelsteen als je op het zelfde vakje komt te staan of in een battle arena vakje, degene met hoogste gegooide dobbelsteen mag blijven staan, degene die heeft verloren moet terug naar backup fiche | o surprise kaarten zijn aanwezig o quest kaarten zijn aanwezig o elke speler heeft vanaf t begin een fiche o surprise vakjes zijn aanwezig o quest vakjes zijn aanweizg o battle arena vakjes zijn aanweizg
12 | Als speler wil ik dat er gewisseld wordt van spelers na elke beurt, zodat iedereen aan de beurt komt en gelijke kansen heeft. | M | 75 | o wisselen van spelers aan de hand van de gegooide dobbelsteen resultaten aan het begin | o spelers wisselen na elke beurt
13 | Als speler wil ik weten wie de winnaar is aan het einde van het spel, zodat ik weet of ik mijn doel heb bereikt. | M | 30 | o scherm maken waarin staat wie er heeft gewonnen o naam weergeven van winnaar o highscore aanpassen van winnaar | o scherm met de winnaar erop verschijnt o naam van winnaar verschijnt o highscore verschijnt o highscore update zich
14 | Als speler wil ik zien waar de politielijn is, zodat ik weet welke route ik moet nemen. | M | 80 | o maken van politielijn o politielijn activeren doormiddel van op het vakje te staan of als er langs komt o als speler op politielijn landt, moet hij/zij het aantal gegooide ogen achteruit zetten o vakjes waar de politie lijn overheen komt, krijgen andere kleur o verdwijnnen van speler als politielijn speler raakt | o politielijn is duidelijk zichtbaar o vakjes veranderen van kleur als politielijn er voorbij is geweest o polietielijn verschuift 2 vakjes per ronde naar voren o speler verdwijnt(verliest) na aanraking met politielijn
15 | Als speler wil ik mijn highscore zien, zodat ik weet wat mijn resultaten zijn. | M | 30 | o highscore maken o highscore implenteren en saven in sql o highscore laten verschijnen als speler in menu op knop 'highscore' drukt o highscore aanpassen als speler wint | o highscore is zichtbaar in menu en na elk potje o highscore wordt opgeslagen in sql bestand o highscore past zich aan na elke gewonnen potje van speler