## Blad1
sprint 3 backlog
ID | User Story | Priority | Time estimation | Tasks | acceptance criteria
4 | Als speler wil ik tijdens het spel spelen, de regels kunnen zien zodat ik weet wat ik moet doen als ik de regels vergeten ben. | M | 50 | o button maken | o als er geklikt wordt op de button verschijnen de regels o als de regels weg geklikt worden wordt het spel verder gespeeld
16 | Als speler wil ik animatie hebben bij het spelen zodat het spel meer realistisch lijkt | C | 100 | o animatie maken bij de dobbelsteen o animatie maken bij verslepen van pion | o animatie beweegt
17 | Als speler wil ik het spel op pauze kunnen zetten zodat ik niet heel het spel moet afsluiten als ik doorbroken wordt | S | 50 | o 'pauze' button maken o 'doorgaan' button maken | o spel pauzeert als speler erop klikt
18 | Als speler wil ik dat het spel special effect heeft, zodat het mij meer amuseert. | C | 100 | o special effect/geluid maken bij het zetten van een zet o special effect/geluid maken bij gooien van dobbelsteen | o dobbelsteen bevat special effecten/geluiden o zetten van zetten bevat special effeten/geluiden
19 | Als speler wil ik de mogelijkheid hebben om een andere taal te kunnen kiezen in het menu, zodat ik het spel niet alleen nederlandstalig hoef te spelen | C | 50 | o button maken in menu scherm o het gehele spel vertalen in een andere taal | o spel kan ook in andere taal gespeeld worden
20 | Als speler wil ik de mogelijkheid hebben om vanuit het menu de opties van het spel te wijzigen, zodat ik het spel naar mijn wens kan spelen | C | 25 | o button maken in menu scherm o muziek uit/aan kunnen doen | o speler kan bij de opties o speler kan opties wijzigen
21 | Als speler wil ik de mogelijkheid hebben om met computers te kunnen spelen zodat ik het niet altijd met mijn vrienden hoef te spelen | W | 85 | o aantal spelers vervangen door computer spelers o computer spelers implementeren in het spel o computer spelers het spel laten spelen o computer spelers random namen geven | o spel kan gespeeld worden met computer spelers o elke computer speler heeft een random naam
22 | Als speler wil ik mijn spel kunnen opslaan, zodat ik de volgende keer niet vanaf begin af aan hoef te beginnen. | C | 100 | o 'opslaan' button maken op het bordspel o spel laten opslaan o spel laten opslaan onder een naam | o spel slaat op als speler erop klikt
23 | Als speler wil ik mijn opgeslagen spel kunnen laden, zodat ik verder kan spelen waar ik ben gebleven | C | 100 | o opgeslagen spel kunnen laden | o opgeslagen spel kunnen laden als speler erom vraagt
24 | Als speler wil ik online kunnen spelen, zodat ik met mijn vrienden/vreemden online kan spelen | C | 100 | o spel op webbrowser laten werken | o spel is speelbaar op webbrowser